## 005
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 271 ГУ Управление строительства Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 005.000 "Капитальные расходы государственного органа"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - областная
в зависимости от содержания - осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации - индивидуальная
текущая или развития - текущая
Цель бюджетной программы - Обеспечение деятельности государственных служащих для бесперебойного осуществления функций государственного органа
Описание бюджетной программы: Бюджетная программа предназначена для приобретения основных средств
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Капитальные расходы государственного органа за счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 627 | 627 | 0 | 100
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 627 | 627 | 0 | 100
Конечный результат бюджетной программы
Укрепление материально технического оснащения | % | 100 | 100 | 0 | 100
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Приобретение компьютеров | количество | 3 | 3 | 0 | 100
И.о.руководителя управления | __________________________ |  |  |  | Искакова Е.Ж.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель отдела ФЭиБУ | __________________________ |  |  |  | Исмагулова А.О.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## 001
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 271 ГУ Управление строительства Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - областная
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации - индивидуальная
текущая или развития - текущая
Цель бюджетной программы - Проведение государственной политики на территории Акмолинской области в сфере строительной деятельности
Описание бюджетной программы: Обеспечение деятельности управления, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; мониторинг по целевым трансфертам; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг.
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | тысяч тенге | 66090.4 | 66080.2842 | -10.1158 | 99.9847 | Общая сумма не освоения: 10,1 тыс. тенге – экономия по итогам года
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 66090.4 | 66080.2842 | -10.1158 | 99.9847
Конечный результат бюджетной программы
1.Реализация строительных и других программ, направленных на социально-экономическое развитие территорий и населенных пунктов, строительного комплекса и инфраструктуры 2.Осуществление контроля за разработкой и внедрением инвестиционных целевых программ по развитию строительного комплекса, создание стимулирующих условий для привлечения инвестиций в отрасль и их эффективного использования. | Х | Х | Х | Х | Х
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Содержание и обеспечение деятельности управления строительства для реализации государственных услуг в области строительства | чел. | 21 | 21 | 0 | 100
Работники государственных учреждений, не являющиеся государственными служащими | чел. | 4 | 4 | 0 | 100
Повышение квалификации государственных служащих и переподготовка вновь принятых на государственную службу государственных служащих | чел. | 8 | 8 | 0 | 100
И.о.руководителя управления | __________________________ |  |  |  | Искакова Е.Ж.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель отдела ФЭиБУ | __________________________ |  |  |  | Исмагулова А.О.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## 092
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 271 ГУ Управление строительства Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 092 "Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - областная
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - индивидуальная
текущая или развития - текущая
Цель бюджетной программы -проведение поисковых работ с целью обеспечения населенных пунктов качественной питьевой водой
Описание бюджетной программы: проведение поисково-разведочных работ на подземные воды
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | тысяч тенге | 665448 | 665448 | 0 | 100
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 665448 | 665448 | 0 | 100
Конечный результат бюджетной программы
поисково-разведочные работы для обеспечения населенных пунктов Акмолинской области качественной питьевой водой | % | 100 | 100 | 0 | 100 | конечный результат достигнут
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов в 2018 году | количество населенных пунктов | 43 | 43 | 0 | 100
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов с завершением в 2019 году | количество населенных пунктов | 44 | 44 | 0 | 100
Составление проектно-сметной документации на "Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод" | шт | 10 | 10 | 0 | 100
Доразведка с целью переоценки подземных вод с завершением в 2018 году | количество месторождений | 4 | 4 | 0 | 100
И.о.руководителя управления | __________________________ |  |  |  | Искакова Е.Ж.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель отдела ФЭиБУ | __________________________ |  |  |  | Исмагулова А.О.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## 051
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 271 ГУ Управление строительства Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 051 "Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - областная
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - индивидуальная
текущая или развития - развитие
Цель бюджетной программы -Сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест, обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики.
Описание бюджетной программы: подведение недостающей инфраструктуры к промышленным объектам: канализации, теплоснабжения, водопровода.
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
015 "За счет средств местного бюджета" | тысяч тенге | 119024 | 119024 | 0 | 100
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 119024 | 119024 | 0 | 100
Конечный результат бюджетной программы
обеспечение недостающей инфраструктурой промышленных объектов для поддержки и развития бизнеса региона: | % | 100 | 50 | -50 | 50
обеспечение водоснабжением птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тысяч тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области | % | 100 | 0 | -100 | 0 | конечный результат не достигнут по причине неполного финансирования из республиканского бюджета
обеспечение водоснабжением цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области | % | 100 | 100 | 0 | 100 | объект переходящий на 2019 год, объем работ на сумму выделенных средств 2018 года выполнен
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: | осуществление бюджетных инвестиций
текущая или развития | развитие
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств из областного бюджета на развитие индустриальной инфраструктуры
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тысяч тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области (сети и сооружения водоснабжения) | объект | 1 | 0 | -1 | 0 | Объект не введен в эксплуатацию по причине отсутствия финансирования из РБ на 2018г. Срок ввода объекта в эксплуатацию по договору №36-2016 от 26.10.2016г. - 25.12.2017 г., который доп.соглашением № 2 от 20.11.2017г. продлен до 1 ноября 2018 года. Доп. соглашением №3 от 19.06.2018г. срок продлен до 01.07.2019г.
Строительство объектов производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области (сети и сооружения водоснабжения, канализации) | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | Объект переходящий на 2019г. Работы, запланированные на 2018 год выполнены в полном объеме (д/с № 2 от 09.11.18 г. к договору № 2018-37 от 16.10.2018 г.).
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тысяч тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области (сети и сооружения водоснабжения) | Тыс. тенге | 118824 | 118824 | 0 | 100
Строительство объектов производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области (сети и сооружения водоснабжения, канализации) | Тыс. тенге | 200 | 200 | 0 | 100
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 119024 | 119024 | 0 | 100
И.о.руководителя управления | __________________________ |  |  |  | Искакова Е.Ж.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель отдела ФЭиБУ | __________________________ |  |  |  | Исмагулова А.О.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## 017
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 271 ГУ Управление строительства Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 017 "Развитие объектов спорта"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - областная
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - индивидуальная
текущая или развития - развитие
Цель бюджетной программы - Развитие объектов спорта
Описание бюджетной программы: Строительство объектов спорта
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Строительство плавательного бассейна в г. Макинск | объект | 9025 | 9025 | 0 | 100
Строительство спортивного зала из облегченных конструкций в г.Кокшетау | объект | 294399 | 294399 | 0 | 100
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 9025 | 9025 | 0 | 100
Конечный результат бюджетной программы
Создание эффективной системы физической культуры и спорта для укрепления здоровья населения - 67 %. В 2018 году обеспечения ввода в эксплуатацию 2 объектов строительство плавательного бассейна в г. Макинск и строительство спортивного зала из облегченных конструкций в г.Кокшетау | % | 100 | 0 | -100 | 0
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Строительство плавательного бассейна в г. Макинск | объект | 1 | 0 | -1 | 0 | Объект не сдан в эксплуатацию, так как требуется корректировка проекта (в ходе проведения СМР выявлены протечки в чаше бассейна. Требуется полное техническое обследование). Срок завершения работ по договору № 2018-15 от 24.05.2018 г. - 3 месяца со дня получения талона (13.06.2018г.). Дополнительным соглашением №1 от 22.10.2018г. срок действия договора продлен до 31.12.2019г.
Строительство спортивного зала из облегченных конструкций в г.Кокшетау | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 11.10.2018г.
И.о.руководителя управления | __________________________ |  |  |  | Искакова Е.Ж.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель отдела ФЭиБУ | __________________________ |  |  |  | Исмагулова А.О.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## 053
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 271 ГУ Управление строительства Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 053 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - областная
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - индивидуальная
текущая или развития - развитие
Цель бюджетной программы - Развитие объектов общественного порядка и безопасности
Описание бюджетной программы: Строительство объектов общественного порядка и безопасности
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Проведение проектных, строительно-монтажных работ объектов общественного порядка и безопасности | тысяч тенге | 287554.4 | 287553.413 | -0.987 | 99.9997 | 0,2 т.тг. - остаток за счет округления; 0,8 т.тг. - экономия за счет округления;
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 287554.4 | 287553.413 | -0.987 | 99.9997
Конечный результат бюджетной программы
Улучшение условий труда сотрудников органов внутренних дел, повышение уровня безопасности жизни населения | % | 100 | 66.6 | -33.4 | 66.6 | не получена КВЭ на корректироку проекта по строительству здания поселкового отдела полиции при УВД Бурабайского района в пос.Бурабай
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: | осуществление бюджетных инвестиций
текущая или развития | развитие
Описание бюджетной подпрограммы: Проведение строительно-монтажных работ объектов общественного порядка и безопасности за счет средств из областного бюджета
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Строительство здания УВД в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | Акт приемки в эсплуатацию от 29.06.2018г.
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Строительство здания УВД в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области | Тыс. тенге | 199150 | 199149.148 | -0.852 | 99.9996 | 0,1 т.тг. - остаток за счет округления; 0,8 т.тг. - экономия за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 199150 | 199149.148 | -0.852 | 99.9996
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: | осуществление бюджетных инвестиций
текущая или развития | развитие
Описание бюджетной подпрограммы: Проведение строительно-монтажных работ объектов общественного порядка и безопасности за счет средств из областного бюджета
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Корректировка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство здания поселкового отдела полиции при УВД Бурабайского района в пос.Бурабай | объект | 1 | 0 | -1 | 0 | КВЭ отсутствует
Строительство стоквартирного жилого дома в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области (привязка типового проекта ТП РК 100 ЖД - 2.1-2011) | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | Акт приемки в эсплуатацию от 19.09.2018г.
Строительство здания Управления внутренних дел Бурабайского района в городе Щучинск Бурабайского района (софинансирование) | [5 empty] | Прямой результат отражен в подпрограмме 011.
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Корректировка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство здания поселкового отдела полиции при УВД Бурабайского района в пос.Бурабай | Тыс. тенге | 7590.1 | 7590.073 | -0.027 | 99.9996
Строительство стоквартирного жилого дома в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области (привязка типового проекта ТП РК 100 ЖД - 2.1-2011) | Тыс. тенге | 80813.7 | 80813.68 | -0.02 | 100
Строительство здания Управления внутренних дел Бурабайского района в городе Щучинск Бурабайского района (софинансирование) | Тыс. тенге | 0.6 | 0.512 | -0.088 | 85.3333 | 0,1 тыс.тенге - остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 88404.4 | 88404.265 | -0.135 | 99.9998
И.о.руководителя управления | __________________________ |  |  |  | Искакова Е.Ж.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель отдела ФЭиБУ | __________________________ |  |  |  | Исмагулова А.О.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## 099
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 271 ГУ Управление строительства Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 099 "Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - областная
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - индивидуальная
текущая или развития - развитие
Цель бюджетной программы - Доведение числа государственных организаций образования до гарантированного государственного норматива сети организаций образования.
Описание бюджетной программы: Проведение объемов работ по реконструкции объектов образования
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство спортивного зала по ул. Абылай-хана №63 к Высшему колледжу г.Щучинск, Бурабайский район | тысяч тенге | 1536.8 | 1536.7328 | -0.0672 | 99.9956 | остаток за счет округления
Корректировка проекта "Строительство пристройки к учебному корпусу колледжа культуры им. Акана Серэ в городе Кокшетау" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | тысяч тенге | 3020.5 | 3020.4163 | -0.08366 | 99.9972 | остаток за счет округления
Строительство пристройки к учебному корпусу колледжа культуры им. Акана Серэ в городе Кокшетау | тысяч тенге | 230371.5 | 230371.5 | 0 | 100
Корректировка проекта "Реконструкция сетей теплоснабжения пристройки к учебному корпусу ГККП «Колледж культуры имени Акана Серэ в г. Кокшетау Акмолинской области" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | тысяч тенге | 2984 | 2983.9156 | -0.0844 | 99.9972 | остаток за счет округления
Реконструкция сетей теплоснабжения пристройки к учебному корпусу ГККП «Колледж культуры имени Акана Серэ в г. Кокшетау Акмолинской области" | тысяч тенге | 20100 | 20100 | 0 | 100
Разработка ПСД на строительство студенческого общежития на 300 мест ГККП "Высший колледж г.Кокшетау", привязка ПСД на строительство студенческого общежития по 300 мест к ГККП "Кокшетауский высший казахский педагогический колледж им.Ж.Мусина г.Кокшетау, управления образования Акмолинской области" и ГККП "Высший колледж культуры им. Акана серэ, г.Кокшетау, управления образования Акмолинской области" и на строительство семиэтажного общежития на 184 места ГККП "Музыкальный колледж им. Биржан сала г. Кокшетау, управления образования Акмолинской области" | тысяч тенге | 100 | 0 | -100 | 0 | 100,0 тыс.тенге - не приняты обязательства в связи обжалованием итогов конкурса
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 258112.8 | 258012.5647 | -100.2353 | 99.9612
Конечный результат бюджетной программы
Обеспечение доступности технического, профессионального и послесреднего образования в образовательных учреждениях | % | 100 | 66.7 | -33.3 | 66.7
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство спортивного зала по ул. Абылай-хана №63 к Высшему колледжу г.Щучинск, Бурабайский район | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | Положительное заключение экспертизы № ЭPRO-0149/18 от 26.02.2018 г.
Корректировка проекта "Строительство пристройки к учебному корпусу колледжа культуры им. Акана Серэ в городе Кокшетау" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | Положительное заключение госэкспертизы №12-0150/18 от 28.08.2018г.
Строительство пристройки к учебному корпусу колледжа культуры им.Акана Сері, г.Кокшетау | объект | 1 | 0 | -1 | 0 | Объект не введен, договор неоднократно продлевался из-за неполного финансирования из ОБ, проведена корректировка проекта в 2018 году. Средства на завершение строительства объекта будут выделены в 2019 году. Объект с 2014 г. Срок ввода по договору № 2014-203 от 08.12.14 г. - до 01.11.15 г., продлен до 01.03.2016 г. (д/с № 1 от 09.02.2015 г.), продлен до 31.12.2017г. (д/с №3 от 09.08.2016г.).продлен до 31.12.2018г. (д/с №7 от 04.12.2017г.), продлен до 31.12.2019г. (д/с №8 от 11.06.2018г.).
Корректировка проекта "Реконструкция сетей теплоснабжения пристройки к учебному корпусу ГККП «Колледж культуры имени Акана Серэ в г. Кокшетау Акмолинской области" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | Положительное заключение госэкспертизы №12-0138/18 от 03.08.2018г.
Реконструкция сетей теплоснабжения пристройки к учебному корпусу ГККП «Колледж культуры имени Акана Серэ в г. Кокшетау Акмолинской области" | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | Объект переходящий на 2019 год - договор №2018-36 от 11.10.2018г. Срок завершения по догвору- 4 месяца со дня получения талона (26.10.2018г.). Строительно-монтажные работы, запланированные на 2018 год выполнены в полном объеме.
Труба стальная | м | 278.956 | 278.956 | 0 | 100 | Акты выполненных работ №1 за декабрь 2018 г.
Разработка ПСД на строительство студенческого общежития на 300 мест ГККП "Высший колледж г.Кокшетау", привязка ПСД на строительство студенческого общежития по 300 мест к ГККП "Кокшетауский высший казахский педагогический колледж им.Ж.Мусина г.Кокшетау, управления образования Акмолинской области" и ГККП "Высший колледж культуры им. Акана серэ, г.Кокшетау, управления образования Акмолинской области" и на строительство семиэтажного общежития на 184 места ГККП "Музыкальный колледж им. Биржан сала г. Кокшетау, управления образования Акмолинской области" | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | 100,0 тыс.тенге - обязательства не приняты в связи обжалованием итогов конкурса (с 11.12.2018г. по 26.12.2018 г.), договор зарегистрирован в январе 2019 года. Средства выделены только для объявления конкурса по госзакупкам на строительство студенческого общежития на 300 мест ГККП "Высший колледж г.Кокшетау".
И.о.руководителя управления | __________________________ |  |  |  | Искакова Е.Ж.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель отдела ФЭиБУ | __________________________ |  |  |  | Исмагулова А.О.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## 061
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 271 ГУ Управление строительства Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 061 "Развитие объектов государственных органов"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - областная
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - индивидуальная
текущая или развития - развитие
Цель бюджетной программы - Строительство, реконструкция, а также обеспечение бесперебойного функционирования зданий государственных органов, создание благоприятных условий для деятельности государственных органов
Описание бюджетной программы: Строительство и реконструкция объектов государственных органов
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Корректировка проекта "Реконструкция административного здания областного акимата, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, ул.Абая 83 (3 очередь – 1, 2 этаж и техподполье)" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | тысяч тенге | 1378.8 | 1378.7318 | -0.06815 | 99.9951 | 0,1 тыс.тенге - остаток за счет округления.
Реконструкция административного здания областного акимата, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, ул.Абая 83 (3 очередь – 1, 2 этаж и техподполье) | тысяч тенге | 267708 | 267707.925 | -0.075 | 100 | 0,1 тыс.тенге - остаток за счет округления.
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 269086.8 | 269086.6568 | -0.06815 | 99.9999
Конечный результат бюджетной программы
Продление срока службы административного здания областного акимата, расположенного по ул.Абая, 83 в городе Кокшетау Акмолинской области | % | 100 | 50 | 0 | 100
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Корректировка проекта "Реконструкция административного здания областного акимата, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, ул.Абая 83 (3 очередь – 1, 2 этаж и техподполье)" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | положительное заключение госэкспертизы №12-0168/18 от 10.10.2018г.
Реконструкция административного здания областного акимата, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, ул.Абая 83 (3 очередь – 1, 2 этаж и техподполье) | объект | 1 | 0 | -1 | 0 | Объект не введен в эксплуатацию, т.к. в 2018 году проведена корректировка проекта, средства на завершение реконструкции объекта будут выделены в 2019 году. Срок ввода объекта в эксплуатацию по договору № 63-2017 от 03.07.2017г. - до 28.02.2018г, который д/с №6 от 28.11.2018г. продлен на 8 месяцев со дня возобновления производства строительно-монтажных работ.
И.о.руководителя управления | __________________________ |  |  |  | Искакова Е.Ж.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель отдела ФЭиБУ | __________________________ |  |  |  | Исмагулова А.О.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## 039
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 271 ГУ Управление строительства Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 039 "Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - областная
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - индивидуальная
текущая или развития - развитие
Цель бюджетной программы - Содействие устойчивой и продуктивной занятости населения при реализации строительства объектов социальной сферы в сельской местности
Описание бюджетной программы: Проведение объемов работ по реконструкции объектов социального обеспечения
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Строительство объектов социального обеспечения | тысяч тенге | 777000 | 777000 | 0 | 100
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 777000 | 777000 | 0 | 100
Конечный результат бюджетной программы
Создание благоприятных условий для социального обеспечения, оказания социальных услуг престарелым и инвалидам, воспитанникам детских домов, в том числе: | % | 100 | 100 | 0 | 100
Разработка ПСД на строительство медико-социального учреждения для престарелых и инвалидов в селе Макинка Енбекшильдерского района | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Объект переходящий, конечный результат будет достигнут в 2019 году.
Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, реконструкция здания КГУ «Детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с.Сандыктау Сандыктауского района | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Объект переходящий, конечный результат будет достигнут в 2019 году.
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: | осуществление бюджетных инвестиций
текущая или развития | развитие
Описание бюджетной подпрограммы: Проведение строительно-монтажных работ по объектам социального обеспечения за счет средств из областного бюджета
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Строительство центра оказания специальных социальных услуг, в с.Макинка Енбекшильдерского района | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | Объект переходящий на 2019 год. Срок выполнения работ по договору №2018-8 от 04.04.2018г. - 18 месяцев со дня получения талона (14.06.2018г.). Запланированные на 2018 год строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.
Общестроительные работы | м3 | 32252.81 | 32252.81 | 0 | 100 | Акты выполненных работ №1 от 21.06.2018г., №2 от 24.07.2018г., №3 от 28.09.2018г., №4 от 26.09.2018г., №5 от 30.10.2018г, №6 от 19.11.2018г., №7 от 21.12.2018г.
Наружные сети электроснабжения | шт | 1 | 1 | 0 | 100
Общестроительные работы | м2 | 13740.3472 | 13740.3472 | 0 | 100 | Акты выполненных работ №1 от 21.06.18г., №2 от 24.07.2018г, №11 от, №3 28.09.2018г.,№4 от 26.09.2018г,
Реконструкция здания КГУ "Детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с.Сандыктау Сандыктауского района" | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | Объект переходящий на 2019 год. Срок выполнения работ по договору №2018-12 от 19.04.2018г - 11 месяцев со дня получения талона (11.05.2018г.). Запланированные на 2018 год строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.
общестроительные работы | м3 | 6036.48 | 6036.48 | 0 | 100 | Акты выполненных работ №1 от 29.05.18г., №2 от 27.06.2018г., №3 от 19.07.2018г., №4 от 31.07.2018г.,№5 от 29.08.18 г, №6 от 28.09.18 г., №7 от 30.10.18 г
отопление и вентиляция | м | 4746 | 4746 | 0 | 100
демонтажные работы | м2 | 1069.707 | 1069.707 | 0 | 100
технологическое оборудование | шт | 1609 | 1609 | 0 | 100
Общестроительные работы | м2 | 112161.86 | 112161.86 | 0 | 100 | Акты выполненных работ №1 от 29.05.18г., №2 от 27.06.2018г., №3 от 19.07.2018г., №4 от 31.07.2018г.,№5 от 29.08.18 г, №6 от 28.09.18 г., №7 от 30.10.18 г
Демонтажные работы | м3 | 7911.96 | 7911.96 | 0 | 100
Электроосвещение и электроснабжение | км | 49.727 | 49.727 | 0 | 100
сети водопровода и канализации | м | 6373.29 | 6373.29 | 0 | 100
Демонтажные работы | м | 8143.18 | 8143.18 | 0 | 100 | Акты выполненных работ №1 от 29.05.2018г., №2 от 27.06.2018г., №3 от 19.07.2018г., №4 от 31.07.2018г., №5 от 29.08.2018г., №6 от 28.09.2018г., №7 от 30.10.2018г.
Санитарно-техническое оборудование | шт | 353 | 353 | 0 | 100
Силовое оборудование | км | 15.369 | 15.369 | 0 | 100
Тепловые сети | м | 939.4 | 939.4 | 0 | 100
Демонтажные работы | шт | 1740 | 1740 | 0 | 100 | Акты выполненных работ №1 от 29.05.18г.
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Строительство центра оказания специальных социальных услуг, в с.Макинка Енбекшильдерского района | тысяч тенге | 279000 | 279000 | 0 | 100
Реконструкция здания КГУ "Детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с.Сандыктау Сандыктауского района" | тысяч тенге | 498000 | 498000 | 0 | 100
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 777000 | 777000 | 0 | 100
И.о.руководителя управления | __________________________ |  |  |  | Искакова Е.Ж.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель отдела ФЭиБУ | __________________________ |  |  |  | Исмагулова А.О.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## 038
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 271 ГУ Управление строительства Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 038 "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - областная
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - индивидуальная
текущая или развития - развитие
Цель бюджетной программы - Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей равный доступ населения к медицинским услугам.
Описание бюджетной программы: Проведение строительно-монтажных работ объектов здравоохранения
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
038.011-За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 250000 | 250000 | 0 | 100
038.015-За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 276925.1 | 276924.6007 | -0.49928 | 99.9998 | 0,5 тыс.тенге - остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 250000 | 250000 | 0 | 100
Конечный результат бюджетной программы
Улучшение доступности и качества предоставляемой медицинской помощи населению сельской местности: получение проектно-сметной документации с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы 14-ти проектов | % | 100 | 29.41 | -70.59 | 29.41 | проекты разработаны, отсутствует положительная КВЭ по 10-ти проектам; по двум объекм срок завершения в 2018 году, сроки продлены до 2019 года.
Строительство 3-х объектов: ввод в эксплуатацию 2-х объектов; 1 объект переходящий на 2019 год.
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: | осуществление бюджетных инвестиций
текущая или развития | развитие
Описание бюджетной подпрограммы: Проведение строительно-монтажных работ объектов здравоохранения за счет средств из республиканского бюджета
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Строительство онкологической поликлиники в г. Кокшетау Акмолинской области | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | Объект переходящий на 2019 год. Договор двухгодичный № 2018-7 от 06.04.18г. Сметная стоимость 2609 358,0 тыс.тенге. В 2018 году из РБ выделено 250 000,0 тыс.тенге, из ОБ - 19 345,0 тыс.тенге.
демонтажные работы | м3 | 1 | 1 | 0 | 100 | Акты выполненных работ №1,2,3,4,5,6 от 19.07.18г., №2 от 29.11.2018г, №3 от 24.12.2018г., Акты выполненных работ №7,8,9 от 15.08.18г., №2 от 29.11.2018г, №3 от 24.12.2018г.,
Общестроительные работы перенос | м3 | 1 | 1 | 0 | 100
существующих сетей телефонизации | шт | 1 | 1 | 0 | 100
Сети теплоснабжения | м | 1 | 1 | 0 | 100
Сети водопровода | м
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Строительство онкологической поликлиники в г. Кокшетау Акмолинской области | Тыс. тенге | 250000 | 250000 | 0 | 100
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: | осуществление бюджетных инвестиций
текущая или развития | развитие
Описание бюджетной подпрограммы: Проведение строительно-монтажных работ объектов здравоохранения за счет средств из областного бюджета
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Привязка типового проекта к местности, с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство медицинского пункта на станции Разъезд 42 Аршалынского района | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | КВЭ №ЭРRO-0194 от 26.04.2018г.
Строительство медицинского пункта на станции Разъезд 42 Аршалынского района | объект | 1 | 0 | -1 | 0 | Объект не введен в эксплуатацию. Срок ввода объекта по договору - 2018 год. Доп.соглашением №3 от 20.12.2018г. к договору №2018-32 от 17.09.2018г. продлен со сроком завершения 3 месяца со дня выдачи талона от 19.09.2018
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Ново-Александровка Атбасарского района | объект | 1 | 0 | -1 | 0 | Объект не введен в эксплуатацию. Срок ввода объекта по договору - 2018 год. Доп.соглашением №2 от 16.11.2018г. к договору №26 от 13.06.2018г. продлен со сроком завершения 3,5 месяца со дня выдачи талона от 20.06.2018г.
Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство поликлиники на 100 посещений в смену а.Косшы Целиноградского района | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | Положительное заключение госэкспертизы №12-0222/18 от 21.12.2018г.
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в с.Максимовка Целиноградского района | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | 0,1 тыс.тенге - остаток за счет округления Проект разработан, КВЭ отсутствует
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка Целиноградского района | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | Положительное заключение КВЭ №QSE-0076/18 от 18.06.2018г.
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта в с. Жана Жайнак Целиноградского района | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | 0,1 тыс.тенге - остаток за счет округления Проект разработан, КВЭ отсутствует
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта в а.Жана жол Целиноградского района | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | 0,1 тыс.тенге - остаток за счет округления Проект разработан, КВЭ отсутствует
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Р.Кошкарбаева Целиноградского района | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | Проект разработан, КВЭ отсутствует
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта в с.Раздольное Целиноградского района | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | Проект разработан, КВЭ отсутствует
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Тонкерис Целиноградского района | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | Проект разработан, КВЭ отсутствует
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта в с.Фарфоровый Целиноградского района | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | Проект разработан, КВЭ отсутствует
Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену а.Косшы Целиноградского района | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | Проект разработан, КВЭ отсутствует
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта в с.Тонкерис Шортандинского района | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | 0,1 тыс.тенге - остаток за счет округления Проект разработан, КВЭ отсутствует
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта в с. Ключи Шортандинского района | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | Проект разработан, получено отрицательное заключение КВЭ №ЭРRО/0238/18 от 16.07.2018г.
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экпертизы, строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное Шортандинского района (привязка типового проекта) | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | 0,1 тыс.тенге - остаток за счет округления КВЭ №ЭРRO-0233/18 от 04.07.2018г.
Строительство онкологической поликлиники в г. Кокшетау Акмолинской области (софинансирование) | [5 empty] | прямой результат отражен в подпрограмме 011.
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Привязка типового проекта к местности, с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта на станции Разъезд 42 Аршалынского района | Тыс. тенге | 38025.7 | 38025.7 | 0 | 100
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Ново-Александровка Атбасарского района | Тыс. тенге | 171684.6 | 171684.6 | 0 | 100
Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство поликлиники на 100 посещений в смену а.Косшы Целиноградского района | Тыс. тенге | 11701.1 | 11701.0888 | -0.01124 | 99.9999
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в с.Максимовка Целиноградского района | Тыс. тенге | 2638.2 | 2638.15 | -0.05 | 99.9981
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка Целиноградского района | Тыс. тенге | 2740 | 2740 | 0 | 100
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта в с. Жана Жайнак Целиноградского района | Тыс. тенге | 1686.3 | 1686.25 | -0.05 | 99.997
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта в а.Жана жол Целиноградского района | Тыс. тенге | 1686.3 | 1686.25 | -0.05 | 99.997
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Р.Кошкарбаева Целиноградского района | Тыс. тенге | 1686.3 | 1686.25 | -0.05 | 99.997
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта в с.Раздольное Целиноградского района | Тыс. тенге | 1686.3 | 1686.25 | -0.05 | 99.997
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Тонкерис Целиноградского района | Тыс. тенге | 1686.3 | 1686.25 | -0.05 | 99.997
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта в с.Фарфоровый Целиноградского района | Тыс. тенге | 1686.3 | 1686.25 | -0.05 | 99.997
Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Кабанбай батыра Целиноградского района | Тыс. тенге | 9484.8 | 9484.7927 | -0.00732 | 99.9999
Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену а.Косшы Целиноградского района | Тыс. тенге | 3024 | 3024 | 0 | 100
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта в с.Тонкерис Шортандинского района | Тыс. тенге | 1686.3 | 1686.25 | -0.05 | 99.997
Привязка типового проекта к местности с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство медицинского пункта в с. Ключи Шортандинского района | Тыс. тенге | 2092.1 | 2092.0932 | -0.0068 | 99.9997
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экпертизы, строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное Шортандинского района (привязка типового проекта) | Тыс. тенге | 4385.5 | 4385.4261 | -0.07392 | 99.9983
Строительство онкологической поликлиники в г. Кокшетау Акмолинской области (софинансирование) | Тыс. тенге | 19345 | 19345 | 0 | 100 | прямой результат отражен в подпрограмме 011.
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 276925.1 | 276924.6007 | -0.49928 | 99.9998 | 0,5 тыс.тенге - остаток за счет округления
И.о.руководителя управления | __________________________ |  |  |  | Искакова Е.Ж.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель отдела ФЭиБУ | __________________________ |  |  |  | Исмагулова А.О.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)